附件：

湖南图书馆藏古籍善本活化项目

建设内容和技术要求

一、项目建设内容清单

| 序号 | 项目 | 内容 | 数量 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖南图书馆藏古籍善本活化项目 | 古籍数字化扫描 | 7.5万筒子叶 | 技术要求详见技术参数。 格式提交要求具体见馆藏古籍善本数字化项目项目提交及验收要求。 |
|  |  | 图像处理（校正、裁切、筒子叶拼接、OCR识别、版式还原、双层PDF生成、色彩管理等） | 7.5万筒子叶 |  |
|  |  | 数据处理（元数据著录、数据标引） | 7.5万筒子叶 |  |
|  |  | 古籍数字化加工成果发布与终端展示 | 7.5万筒子叶 |  |

二、技术要求

## （一）馆藏古籍善本数字化加工

总体要求：古籍数字化加工内容包括古籍数字化采集、古籍图像处理、文献整理登记、古籍元数据著录、标引、古籍OCR识别等。图像采集参数、图像文件质量、元数据著录、文件存储及命名等须按照《全国智慧图书馆体系建设：古籍数字化和知识标引规范手册（暂行）》为标准执行。如出现本采购项目要求高于《全国智慧图书馆体系建设：古籍数字化和知识标引规范手册（暂行）》所规定的参数标准，则以本项目采购需求为准。

★本项目须全程驻场实施，所有服务均需在指定场所内完成，具体涵盖古籍资源数字化全流程加工服务，包括但不限于数字化扫描、图片处理、OCR文字识别、著录标引及数据上传发布等环节。严禁将项目涉及的古籍原件、扫描数据、加工成果及相关资料带离指定场所，严禁未经授权的人员参与操作或接触相关资源，严禁以任何形式泄露、复制、传播加工过程中涉及的古籍内容及数据信息。

具体要求如下：

| 序号 | 项目 名称 | 建设内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 古籍数字化加工准备 | 1.1古籍藏品出库清点 古籍藏品出库后，要进行初步检查。中标人按照古籍库房的规定办理出库手续，在工作人员（保管人员、安保人员、项目负责人员）的监护下送至工作场地暂存，古籍在未回到库房前，工作场地至少要有三名人员在场，其中包含中标人及工作人员，以确保古籍安全。古籍藏品的存放地点、环境温湿度等应符合文物保护的要求。中标人应认真阅读随书提交的出库工作单，对照工作单核对题名、部次、册数，对工作单中标注的缺叶、错叶、重叶以及其他提示要逐一核查并记录。 1.2书况检查与登记 书况检查时，应详细记录古籍状况，并结合古籍的版本、版式、装帧形式、中缝宽度、透字等情况，确定古籍数字化加工方式，选择适宜的数字化设备。在书况检查过程中要完全按书叶原貌统计总叶数，并记录古籍的缺叶、漏叶、错叶、重叶、空白叶等情况，注明是否需要补配、去重、变更叶码顺序等，登记扫描叶数，形成较为完整的书况检查记录。书况检查记录将作为数字化加工、质检、标引等后续环节的参考和依据。 1.3破损与修复 1.3.1 在古籍加工过程中，若发生古籍破损情况，中标人须在发现后立即（最迟不超过30分钟内）向采购人指定负责人报告，详细说明破损部位、程度及可能原因，由采购人根据实际情况确定具体处理方式。 1.3.2 若经采购人确认需要修复，中标人须委托经采购人书面认可、具备古籍修复专业资质（需提供相关资质证明文件）的机构或人员实施修复，修复方案须事先报采购人审核同意。修复所产生的全部费用（包括材料费、人工费等）已包含在合同约定的加工费中，由中标人承担。修复完成后，须由采购人组织专业人员按照古籍修复质量标准进行验收，验收合格后方可继续后续加工。 1.3.3 若破损古籍经采购人确认已无修复价值，双方应就赔偿事宜进行协商，协商结果需形成书面协议；协商不成的，按合同约定的赔偿条款执行，中标人须承担相应的赔偿责任。 |
| 2 | 古籍图像数字化采集要求 | 2.1古籍页面划分 以线装书为例，古籍页面可划分为筒子叶、半叶、双半叶等。古籍数字化采集时应根据古籍图书的装帧、版面等实际情况，选择叶面类型进行扫描。 一部古籍图书除封面和封底外，同一部古籍图像采集的页面类型应保持一致。 2.2数字图像采集要求 2.2.1采集环境 针对古籍数字化采集加工的实际需求，按照国家对古籍保存环境的温湿度要求、空气净化要求、光照和防紫外线要求，其中温度：16℃～22℃；相对湿度：45%～60%。照明光源的紫外线含量应小于 75w/lm。 2.2.2 采集要求 古籍原件扫描时严禁拆书，扫描过程中不能对文献原件造成二次损伤。 扫描设备须为高清非接触式扫描仪，无紫外线同步冷光源，光学分辨率不低于600dpi，CCD感光元件不低于5000像素点，且色彩位数不低于24bit。 2.2.3色卡与标尺管理 采用IT8标准色彩导表（以下简称色卡）。色卡尺寸不宜过大，以能与古籍拍摄或扫描在同一个画面当中为宜。 色卡（含标尺）应与每册古籍封面一同拍摄或扫描。色卡位置与古籍左侧书角对齐，距离封面左侧0.1～1厘米位置。如果色卡不含标尺，可以使用矩形直角尺作为标尺，标尺应表面平整、无变形，刻度清晰可读，不应有锈蚀、划伤、崩刃等缺陷，标尺的材质应避免接触光源后产生透光或反射光。拍摄或扫描时标尺应放置在距离封面上侧0.1厘米～1厘米，以尺端“0”刻度线作为测量基准，保持尺端与尺边垂直，不要歪斜。 2.3色彩管理 色彩管理工作包括扫描设备的色彩校准工作、色彩空间选择、设备参数设置、数字化操作流程标准化，以及后期处理软件中的色彩管理、色彩校正、输出色彩转换等工作。此外，应定期评估和审查数字化流程中的色彩管理效果，根据实际情况进行优化和改进。通过对比扫描图像与古籍实物的色彩表现，找出色彩偏差的原因，并采取相应措施进行调整。 2.4图像采集 2.4.1 采集图像清晰，数据文件叶码连续，没有重叶、缺叶，错叶、折叶等情况（原书缺叶、错叶除外）。补扫缺叶图像要与同册图像文件的大小尺寸一致，颜色接近。 2.4.2 按1:1比例扫描，图书叶面外围要求留白，宽度不超过1厘米；书叶 间距不超过0.1厘米。 2.4.3 以原书的上边沿为基准，以中缝为中心线，保持原文献的天头、地脚的尺寸不变，左右两边的尺寸基本不变。图像倾斜角度不大于0.2度。 2.4.4 原件表面有其他粘贴物件时，先将原件与粘贴物（即粘贴物覆盖于文献）一起扫描，然后将粘贴物掀开，再次扫描原件。 2.4.5 古籍整理完毕后，需根据古籍实际透字状态确定有无必要添加衬纸。必须注意的是，加垫衬纸不应对古籍造成损坏。加垫衬纸前应先评估图书纸张厚度、纸张强度、折叶空隙等情况，选择适宜的衬纸。衬纸应保持整洁，出现污渍、褶皱时要及时更换。 2.4.6 原件超大幅面（如地图）分画幅扫描时，各扫描区域边缘必须留有2厘米（含）以上的重复扫描区。 2.4.7 采集图像完整清晰，无扭曲、变形现象发生。数字图像文件用图形图 像类软件检查清晰度（图像放大至实际尺寸100%），确保图像不失真。 2.4.8 定时做采集设备和输出设备的色彩校正。工作过程中，当数字图像文 件与古籍原件颜色不一致时，应及时进行色彩校正，重新完成图像采集工作。 |
| 3 | 数字图像处理要求 | 3.1长期保存级（A）处理内容及要求 资源级别; 载体规格; 主要参数; 说明. 分辨率; 色彩 位深; 格式; 短边 像素; 色调再现. 长期保存级（A）; 文献短边≥14.8cm（A5尺寸）; 800dpi; RGB24位以上; TIFF（LZW）; 不小于4500; ICC配置文件; 文献开本小于A5应提高采集分辨率. 文献短边≥21cm（A4尺寸）; 600dpi; 不小于4800; 文献开本大于A4采集分辨率不变. 扫描后的原始图像须逐页检查，进行相应的图像优化处理，确保图像清晰、端正、完整，图像处理应在未改变原扫描图像色彩位数、分辨率、像素、格式等情况下进行。 3.1.1纠偏处理。对出现偏斜的图像进行纠偏处理，对方向不正确的图像进行旋转还原，使其符合阅读习惯。 3.1.2图像剪裁。只允许处理馆藏国家古籍背景纸与拍摄图书外边缘的空白处。馆藏国家古籍原书与背景纸外边缘距离0.5～1cm。 3.1.3图像拼接。对大幅面文献进行分区扫描形成的多幅图像，服务级文件进行拼接处理，合并为一个完整的图像，以保证数字文件的整体性。 3.1.4不能进行锐化或者图像增强处理，不能更改图像的颜色，尽量减少对图像文件的后期处理。 3.2发布服务级（D）处理内容及要求 资源级别; 载体规格; 主要参数; 说明. 分辨率; 色彩位深; 格式; 文件大小. 发布服务级（D）; 文献短边≥14.8cm（A5尺寸）; 原有分辨率保持不变; RGB24位; PDF; 500KB-1MB; 原有分辨率即长期保存级采集参数。由无损TIFF格式，通过jpeg2000 设定压缩因子，做有损压缩处理并转换为PDF格式。. 文献短边≥21cm（A4尺寸）. 3.2.1格式转换 由无损TIFF格式按jpeg2000压缩方法，在评估文献的纸张颜色、文字大小、清晰度、排版方式等基础上，选择适宜的压缩因子，压缩处理后转换为PDF格式。 3.2.2图像切分 （1）半叶图像文件处理。通常数字化采集的古籍图像为双半叶TIFF文件，PDF文件须按半叶图像进行切分保存。切分图像分辨率不做任何改变，以书脊中线为切分线，将原有的半叶处理为独立的页面。书脊右侧的半叶为页面A，书脊左侧的半叶为页面B。切分后，包含古籍版框和文字的图像信息应完整无损，并按命名规则对切分文件进行命名。 （2）古籍封面文件处理。古籍封面的TIFF文件带有色卡和标尺。为保持全册古籍图像画面大小一致，须对封面PDF文件进行色卡和标尺的裁切处理，裁切后只保留古籍封面。 3.2.3图像拼接 拼接时对图像分辨率不做任何改变，如遇到古籍超大幅面（如地图）分拍采集影像后，按需对古籍图像进行拼接处理，即对PDF格式文件做拼接处理。拼接后图像与馆藏国家古籍原貌基本一致，无重影，拼接处无明显歪斜变形。按命名规则重新对拼接文件进行命名。 |
| 4 | ▲元数据著录 | 4.1登记内容 根据“文献整理登记”项目的内容和要求，客观、准确记录文献存藏现状。古籍文献整理登记项目共18项。具体参照《全国智慧图书馆体系建设：古籍数字化和知识标引规范手册（暂行）》执行。 4.2元数据制作，分别按文献整理登记、描述元数据、管理元数据等三部分工作，制作6张库表，包括文献整理登记表（全书）、文献整理登记表（各卷）、书目数据表、卷目数据表、外字表、管理信息表。表格要求必须按照《全国智慧图书馆体系建设：古籍数字化和知识标引规范手册》（2024年暂行版）的标准进行。 4.3所有数据库表格均用通行繁体字填写。遵照XML1.0规范，使用UTF-8编码方式、Unicode5.0字符集。“题名”元素中的卷数、“日期”元素中的年号纪年应使用汉文数字著录。其他如数量、开本尺寸和公元纪年等数字均使用阿拉伯数字著录。 4.4著录的古籍基本元素有17个，具体参照《全国智慧图书馆体系建设：古籍数字化和知识标引规范手册（暂行）》执行。 4.5表名称和字段内容逐项检查，覆盖面100%。 4.6文字处理错误率不超过0.3‰。 |
| 5 | ▲标引 | 标引须完成三级类目标引，做到卷目篇名数据标引，结构数据标引内容包括但不限于：函套、书衣、封面（封一、封二、书脊）、牌记、书名页、 出版说明、版权页、序、前言、凡例、目次、正文卷目、插图、夹纸、签条、校勘、附录、索引、插页、后记（跋）、封底等。钤印可作为独立著录对象。 |
| 6 | ▲全文文本转换 | 5.1文本数据具备唯一标识符。 5.2文本数据内容应忠实于原典文献，完整有序。 5.3元数据著录项目完整，著录信息准确。 5.4集外字处理。对于集外字或现有字库中无法显示的汉字，应建立“集外字表”，详细填写该字的描述信息。描述方法具体参见国家图书馆编《汉语文古籍机读目录格式使用手册》中393字段“系统外字附注”等相关说明。 5.5文本数据与基本元数据、结构数据、标引数据、说明文件等各类数据，具有关联关系且著录无误。 5.6文件格式与编码著录无误。 5.7文本数据的字符、符号等信息的综合错误率不超过 1‰。 5.8识别的图片文字含文字坐标信息，能进行版式还原。校对后的文本与原始图像文件进行属性标注，实现图文关联。 |
| 7 | ★筒子叶拼接 | 为确保古籍数字化加工成果的规范呈现与高效利用，需对扫描生成的古籍单页图像执行筒子叶拼接操作。拼接过程中，须严格保持原图像的像素信息（包括分辨率、像素值等）不被改变，拼接完成的图像以JPG格式保存。同时，应对拼接后的图像进行加边处理，加边尺寸及样式需符合古籍数字化标准，以保障古籍书页整体形态的完整性与视觉呈现的美观性。最终，将处理完成的图像按规范合成为PDF文件，上传至古籍资源平台。 |
| 8 | ★双层PDF生成 | 按照古籍数字化标准，对数字化扫描加工的古籍文件生成对应的双层PDF。文字错误率不超过1‰。 经过图像处理和OCR识别，采用图在文上的模式进行双层PDF输出。该文件是双层的，上层是原始图像，下层是识别结果。PDF文件的图像层包括古籍图书从封面到封底的所有叶。根据图像尺寸、颜色、数据存储量，按JPEG2000有损压缩，压缩因子适度动态调整，在确保图像清晰的情况下，尽量压缩图像文件所占空间至最小。PDF文件的文字层所使用的字体以“已嵌入子集”方式嵌入PDF文件。PDF单个文件存储容量不超过1MB。 PDF文件格式编码为1.5版本以上，兼容Adobe reader6.0及以上版本。 |
| 9 | ★数据导入与终端展示 | 中标人须严格按照采购人的具体技术规范及操作要求，将经审核通过的古籍数字化加工成果，完整、准确地上传至采购人指定的湖南省古籍智慧化服务平台，并完成发布及终端展示环节的全部操作，确保成果在终端上正常呈现。 |

## （二）古籍数字化项目提交及自检要求

1、古籍数字化项目成品提交要求

（1）中标人须在2026年12月20日之前完成古籍数字化项目成品的验收和提交。

（2）数据备份：中标人须将古籍资源加工所有数据用移动硬盘备份完整备份三套。

严格按照双方商定的工作机制，中标人须准时将每批次的数字化成品数据及时上传至采购人指定的服务器里，并用移动硬盘移交给采购人。

（3）数字化成品数据包括：（1）文献图像资源；（2）图像内容标记清单；（3）每批次文献数字化情况统计表，内容包括每箱/包已扫描件数、生成页数、未扫描件数及各类未扫描数量明细。

（4）最终成果数据包含：XML文件，内容包括古籍基本元数据、结构数据、卷目篇名著录；长期保存级、发布服务级数据，包括：TIFF格式文件，JPG格式文件，PDF格式文件，双层PDF格式文件，TXT格式文件；古籍文献整理登记表和外字表用EXCEL表；各类数据的总体说明文件用EXCEL表填写。

（5）采购人不定期对古籍数字化成品采取抽样检查，中标人须对不合格数字化加工成品无条件进行整改。

（6）古籍数字化数据以移动硬盘的方式交付，相关设备费用由中标人承担。

（7）数据加工完成须提供第三方质检报告。

（8）项目提交验收后，中标人不得保存采购人任何业务数据、数字化成果及任何的存储设备。

2、自检要求

（1）送检数据与《古籍数字资源提交单》的内容一致，各种格式数据和数据说明文件一一对应，不可夹杂无关文件。

（2）各种标引、说明文件的文字、符号、版式、位置和名称准确，其综合错误率不超过0.3‰。

（3）图像数据扫描方式、扫描规格、文件格式、文件命名、图像处理、压缩方式等符合要求，其综合错误率不超过1‰。

（4）成品数据备份数量、保存介质命名、数据存放方式、数据内容符合规范要求，且各类型保存介质内无坏死文件、不准携带病毒，错误率为0。

（5）达到验收标准的数据视为合格，在规定错误率范围内检查出的数据问题由中标人进行修正；超出错误率、未达到验收标准的数据由中标人对全部提交数据进行整改、重新数字化等返工处理。

（6）对所有文献原件、数字化加工后的图像数据与业务统计数据，中标人须按照采购人要求定期进行质量自检，采购人定期进行抽样，具体检查项目与标准如下：

文献原件100%不丢失、不外流。

每一批次文献不得出现人为损坏。

每一页图像参照图像处理要求（包括裁边、偏斜度、色彩明暗）100%达标。

文献原件除经采购人确认无法扫描外，100%不漏扫。

如有需要进行重扫、补扫，完成率100%。

图像内容标记项目填写完整、规范，准确率99%，完成率100%。

图像数据文件夹排序、命名正确率100%。

每批次文献交接说明文件项目填写完整、规范、及时，准确率99%，完成率100%。

（7）数字化成品数据的质量保证期为长期，中标人应对由于资料前期处理、文献扫描、图像处理、数据内容标记与整理、数据提交等环节发生的缺陷、错漏负责，并须在采购人提出修正要求后10天之内，负责重新加工。

## （三）安全保障和保密性要求

1、采购人古籍数字化项目工作场地必须在采购人指定地点进行，文献不得离开指定地点，加工场地须有现场监控以确保数据安全。

2、为保证加工工作高效开展，双方应及时沟通协调，中标人项目现场管理人员应设置AB角色，保证管理人员始终在岗。不得随意更换项目负责人和工作人员，如确需要更换的，须按程序经采购人同意。

3、本项目古籍数字化资源版权属采购人独家所有，加工的数据须绝对保密，中标人加工的任何古籍图片不得擅自对外发布。中标人和采购人签订承诺函和保密协议，承诺数据不得私自下载、留存,不得以任何方式带出工作场所或向外泄露，并严格执行。如出现数字资源信息外泄情况，须承担赔偿与相关的法律责任。

4、参与本项目数字化加工的设备禁止连接互联网。参与本项目加工的全部计算机设备均拆除光驱、软驱，封闭USB端口。加工系统的服务器须两个管理员同时在场才能操作，其他任何人不得操作服务器。严禁非项目工作人员携带U盘、移动硬盘等移动存储设备进入工作现场。所有存储设备须提交给采购人。

5、扫描中古籍由中标人和采购人指定专人负责交接，古籍分批次提取和归还，不得零散归还。取还书时间由中标人与采购人根据实际情况协商确定。

6、扫描工作完成后，中标人应对照出库工作单核对返库古籍的种数、册数，检查扫描中有无损坏，填写返库检验工作单，中标人检查无误后，古籍要整批次返还采购人，同时还要随书将中标人填写的返库检验工作单和采购人填写的出库工作单一起交付采购人，以备采购人核查。

7、扫描期间，古籍离开书库到扫描完毕，中标人应保证古籍的绝对安全，符合采购人的保存、保护和安全规则。本着保护古籍要求，原则上不拆书扫描。

8、古籍数字化图像须由采购人指派专人进行拷贝，现场各环节交接时，双方必须对照交接清单核对古籍名称及图片数量无误后方可交接。

9、工作过程中，对有特殊标志或者疑问的古籍，须经采购人确认后再开始数字化加工并记录。

10、处理后的数字化图片（无压缩版）及其版权均归采购人独家所有，项目结束后，中标人工作站上所有数据将拷贝回采购人，中标人储存器相关数据须在采购人现场监督下进行销毁。项目建设过程中及项目结束后，严禁一切用途的文献原件及数字化成果利用。如有违约行为，中标人承担赔偿与相关法律责任。

11、项目开展后，中标人需每月底定期向采购人汇报当前项目进度，以确保项目按约完成。

12、因中标人人为因素造成古籍损害的，中标人须按市价赔偿，价格由专家评估后确定。若双方无法协商，由仲裁机构处理。